## 需求内容
一阶段交付内容
二阶段交付内容
一、项目范围
一级编号 | 工作大类 | 二级编号 | 工作项
1 | 体系规划 | 1.1 | 数据治理体系建设蓝图规划及实施路径等
|  | 1.2 | 大数据体系、数据中台等规划
|  | 1.3 | 制定数据架构、技术平台及系统建设规划，建立外部数据管理及接入规范，评估数据需求申请流程现状及问题等，制定系统性解决方案
|  | 1.4 | 数据应用及服务体系规划，选取1-2个数据应用场景并制定详细需求方案
|  | 1.5 | 数据治理组织架构规划及人员发展通道建设
2 | 数据治理需求设计 | 2.1 | 数据标准体系建设及配套管理办法
|  | 2.2 | 制定全覆盖主题的基础数据标准，结合业务场景框定重点部分进行细化
|  | 2.3 | 制定部分指标数据标准，结合业务场景框定范围
|  | 2.4 | 配合金融标准化工作进行标准制定、落地推动
|  | 2.5 | 制定数据标准落地方案
|  | 2.6 | 数据质量体系建设及配套管理办法
|  | 2.7 | 全面评估监管统计及报送系统的数据质量整体现状，制定系统性解决方案，落地解决突出典型数据质量问题
|  | 2.8 | 评估反洗钱数据质量整体现状，制定系统性解决方案，指导并推动解决突出问题
|  | 2.9 | 评估除监管报送、反洗钱以外的1-2个典型数据质量问题现状，制定系统性解决方案指导并推动解决；
|  | 2.10 | 元数据体系建设及配套管理办法
|  | 2.11 | 制定元数据采集、分析实施方案
|  | 2.12 | 外部数据管理体系建设及配套管理办法
|  | 2.13 | 外部数据接入及整合方案梳理
|  | 2.14 | 数据安全体系建设及配套管理办法
|  | 2.15 | 数据生命周期建设及配套管理办法
|  | 2.16 | 主数据管理及配套办法
|  | 2.17 | 其他相关数据管理流程建设及配套管理办法（如数据架构、数据模型、数据生命周期等）
3 | 数据治理实施及平台落地 | 3.1 | 元数据采集及实施
|  | 3.2 | 关键系统元数据整理及盘点
|  | 3.3 | 元数据血缘分析、影响性分析
|  | 3.4 | 元数据与数据标准对标分析，建立映射关系
|  | 3.5 | 元数据管理平台投产上线
|  | 3.6 | 基础数据标准（部分）落地及改造推动
|  | 3.7 | 指标数据标准（部分）落地及改造推动
|  | 3.8 | 数据标准管理平台投产上线，满足基本使用
|  | 3.9 | 根据业务关注重点建立数据质量检核规则库，完成系统监控部署及执行，完成数据质量报告
|  | 3.10 | 数据质量管理平台投产上线
|  | 3.11 | 数据模型管理
4 | 其他 | 4.1 | 数据治理知识转移及相关培训
注：以上需求阶段内容可根据项目进度或需要作优化调整